## 项目简介与分工
序号 | 小组名称 | 成员 | 项目描述 | git仓库名称 | 分工
1 | 出口小分队 | 卞耀波 | “爱宠大机密”宠物管理平台一个（基于后端运用ASP.NET技术，前端运用html、js、css、boatstrap的）用于管理宠物信息及相关产品售卖平台的前后端交融的系统，具有登录注册模块，用户中心模块，购物车模块，新闻资讯模块，分类查询模块，商品详情模块，留言板模块，后台管理模块。 | Smile1234 | 登录注册模块 | 用户中心模块
|  | 王文雅 |  |  | 购物车模块 | 新闻咨询模块
|  | 赵世杰 |  |  | 分类查询模块 | 商品详情模块
|  | 王少池 |  |  | 留言板模块 | 后台管理模块

## 项目里程碑
git存储库：Smile1234 | 项目名称：“爱宠大机密”管理系统
2022-05-03 | 负责人
创建git账号及存储库、确立分工填写项目登记表 | 卞耀波
创建git账号及存储库、确立分工 | 王少池
创建git账号及存储库、确立分工 | 王文雅
创建git账号及存储库、确立分工 | 赵世杰
2022-05-10
完成YY模块的ZZ功能 | A
完成YY页面的开发 | B
完成ZZ后端逻辑 | C
完成前端页面的开发 | D
2022-05-15
完成YY模块的ZZ功能 | A
完成YY页面的开发 | B
完成ZZ后端逻辑 | C
完成前端页面的开发 | D
2022-05-23
完成项目立项申请书 | A王文雅
完成项目需求功能说明书 | B王少池
完成项目概要设计说明书 | C卞耀波
完成项目详细设计说明书 | D赵世杰
2022-05-25
完成项目源码整合、调试与提交 | 卞耀波
完成项目源码整合、调试与提交 | 赵世杰
完成项目演示视频的制作 | 王少池
完成项目汇报ppt的制作 | 王文雅
2022-05-26
卞耀波
项目答辩 | 王文雅
赵世杰
王少池